## Table 1
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
EJERCICIO FISCAL: | [8 empty] | 2025
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 |  | 15 16 17 18 | 19 20 21 22 | 23 24 25 26 27 | 28 29 30 31 | 32 33 34 35 | 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 | 45 46 47 48 | 49 50 51 52
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro) | 1 | 2025-07-01 | 2025-10-31
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación | 1 | 2025-07-01 | 2025-11-30
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 2 | 2025-07-01 | 2025-11-30
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas de Reunión | 2 | 2025-07-01 | 2025-11-30
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS | 1 | 2025-11-01 | 2025-12-30
Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 1 | 2025-04-01 | 2025-07-30
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-30
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitaciones registrados | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-30
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesorías registrados | 2 | 2025-09-01 | 2025-12-30
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones registradas | 2 | 2025-09-01 | 2025-12-30
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS registrados | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-30
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-30
Nombre de Instituto Tecnológico |  | de Campeche
Nombre del Responsable de CS 2025 |  | C.P. Elda Inés Sarmiento Villarino
Firma
Fecha de elaboración: |  | 11 de Julio del 2025